## 1
Диаграмма Ганта плана выполнения заказа |  |  |  |  | Таблица для диаграммы Ганта
1 | Заказ №: | 5001 |  |  | Этапы | Дата начала этапа | Прошло суток | Осталось суток
2 | Заказчик: | ООО "ЮГ" |  |  | Разработка чертежей | 2015-01-15 | 8 | 0
3 | Тип металлоконструкций : | балки, стойки |  |  | Выдача чертежей на ПУ | 2015-01-20 | 4 | 0
4 | Масса металлоконструкций в заказе, т : | 63 |  |  | Поставка материалов | 2015-01-20 | 6 | 2
5 | Сегодня (текущая дата): | 2015-01-26 |  |  | Сдача м/к из ПУ на УПиО | 2015-01-29 | -3 | 18
Интервалы времени |  | Ед. изм. | Значения | Ответств. | Отгрузка м/к заказчику | 2015-02-04 | -9 | 16
1 | Дата начала разработки чертежей в КБ | дата | 2015-01-15 | Нач. КБ
2 | Продолжительность разработки всех чертежей в КБ | сутки | 8 | Нач. КБ
3 | От даты начала разработки чертежей в КБ до даты начала выдачи первых чертежей из КБ на ПУ | сутки | 5 | Нач. КБ Нач. ПДО
4 | От даты завершения разработки всего заказа в КБ до даты окончания выдачи всех чертежей на ПУ | сутки | 1 | Нач. ПДО
5 | От даты начала разработки чертежей в КБ до даты начала поступления первых материалов на завод | сутки | 5 | Нач. ОС
6 | Продолжительность поставки всех материалов (металлопрокат, метизы, комплектующие) | сутки | 8 | Нач. ОС
7 | От даты начала выдачи первых чертежей на ПУ до даты начала изготовления заготовок | сутки | 4 | Нач. ПУ
8 | Общая продолжительность изготовления всех изделий (металлоконструкций) по заказу на ПУ | сутки | 23 | Нач. ПУ
9 | От даты начала изготовления заготовок на ПУ до даты начала сдачи первых изделий на УПиО | сутки | 5 | Нач. ПУ
10 | От даты начала сдачи первых изделий на УПиО до даты начала отгрузки заказа | сутки | 6 | Нач. УПиО
11 | Продолжительность отгрузки всего заказа | сутки | 16 | Нач. УПиО
Formulas:
Дата начала этапа = [Дата начала этапа, row above]+D10

## Время остановлено 22.01.15
Диаграмма Ганта плана выполнения заказа |  |  |  |  | Таблица для диаграммы Ганта
1 | Заказ №: | 5001 |  |  | Этапы | Дата начала этапа | Прошло суток | Осталось суток
2 | Заказчик: | ООО "ЮГ" |  |  | Разработка чертежей | 2015-01-15 | 7 | 1
3 | Тип металлоконструкций : | балки, стойки |  |  | Выдача чертежей на ПУ | 2015-01-20 | 2 | 2
4 | Масса металлоконструкций в заказе, т : | 63 |  |  | Поставка материалов | 2015-01-20 | 2 | 6
5 | Сегодня (текущая дата): | 2015-01-22 |  |  | Сдача м/к из ПУ на УПиО | 2015-01-29 | -7 | 18
Интервалы времени |  | Ед. изм. | Значения | Ответств. | Отгрузка м/к заказчику | 2015-02-04 | -13 | 16
1 | Дата начала разработки чертежей в КБ | дата | 2015-01-15 | Нач. КБ
2 | Продолжительность разработки всех чертежей в КБ | сутки | 8 | Нач. КБ
3 | От даты начала разработки чертежей в КБ до даты начала выдачи первых чертежей из КБ на ПУ | сутки | 5 | Нач. КБ Нач. ПДО
4 | От даты завершения разработки всего заказа в КБ до даты окончания выдачи всех чертежей на ПУ | сутки | 1 | Нач. ПДО
5 | От даты начала разработки чертежей в КБ до даты начала поступления первых материалов на завод | сутки | 5 | Нач. ОС
6 | Продолжительность поставки всех материалов (металлопрокат, метизы, комплектующие) | сутки | 8 | Нач. ОС
7 | От даты начала выдачи первых чертежей на ПУ до даты начала изготовления заготовок | сутки | 4 | Нач. ПУ
8 | Общая продолжительность изготовления всех изделий (металлоконструкций) по заказу на ПУ | сутки | 23 | Нач. ПУ
9 | От даты начала изготовления заготовок на ПУ до даты начала сдачи первых изделий на УПиО | сутки | 5 | Нач. ПУ
10 | От даты начала сдачи первых изделий на УПиО до даты начала отгрузки заказа | сутки | 6 | Нач. УПиО
11 | Продолжительность отгрузки всего заказа | сутки | 16 | Нач. УПиО
Formulas:
Дата начала этапа = [Дата начала этапа, row above]+D10